Муниципальное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 53»

Программа информатизации 
Муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 53»

г. Омска на 2011 — 2016 годы

# Омск – 2011

# УТВЕРЖДАЮ

Директор школы:

_________ И. Л. Косинова

Принят на педагогическом совете

Протокол №_  от __________

Введено в действие

Приказ № __   от ______________

# ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №  53»

г. ОМСКА  НА 2011-2016 ГОДЫ

Омск  2011

## Визитная карточка

| Адрес: | 644082, г. Омск, ул. Мельничная, 44 |  |
| --- | --- | --- |
| Телефон: | (3812) 55-16-22 |  |
| E-Mail: | sc53@yandex.ru |  |
| Директор: | Косинова Ирина Леонидовна |  |
| Всего обучающихся: |  | 851 |
| Всего преподавателей: |  | 46 |

Паспорт программы информатизации

| Цели и задачи программы | Цель: Переход на качественно новый уровень в использовании компьютерной техники и информационных технологий в образовательном процессе, что обеспечит создание в школе открытого образовательного информационного пространства. Задачи: - Дальнейшее внедрение в управленческую деятельность, учебный процесс, социально-воспитательную работу современных информационно - коммуникационных технологий; - Развитие информационных ресурсов образовательного учреждения (сайта школы, классов, педагогов); - Развитие информационной службы школы; - Формирование у участников образовательного процесса навыков использования информационно -коммуникационных технологий для решения творческих образовательных программ; - Развитие материально - технической базы школы и создание единого информационного пространства. |
| --- | --- |
| Основные мероприятия программы | - Формирование банка электронных образовательных ресурсов, системы обеспечения их качества. - Развитие информационных систем и средств поддержки образовательного процесса, формирование единого информационного образовательного пространства - Организация системы «непрерывного» дополнительного профессионального образования по ИКТ - Организация работы с общественностью через работу сайта ОУ - Обеспечение возможностей использования дистанционного обучения средствами ИКТ - Обеспечение безопасности получения, хранения и передачи информации |
| Сроки реализации программы | 2011-2016 год |
| Исполнители программы | Школьная команда информатизации |
| Объёмы и источники финансирования программы | Бюджетные источники Внебюджетные средства |

Пояснительная записка

Живя в мире высоких информационных технологий, само общество вовлекает всех в процесс информатизации. Потребность человека занять своё место в социуме, приводит к необходимости применения современных информационных технологий на практике. Умение находить информацию при наименьших потерях времени – жизненная необходимость общества, где количество информации в течение 5 лет удваивается. Необходим качественно усовершенствованный и активный переход на новый уровень в использовании компьютерной техники и информационных технологий в образовательном процессе, что обеспечит создание в школе открытого образовательного информационного пространства.

Проект информатизации – это комплекс мер, направленных на обеспечение  использования оперативных знаний во всех видах деятельности в нашей школе. Перспективные цели программы, формируются на срок реализации общешкольной программы, в которой информатизация является основным направлением образовательной деятельности.

Программа информатизации определяет содержание и задачи работы школы, является составной частью плана её учебно-воспитательной работы. Программа отражает многообразие форм, методов и содержания работы, с помощью которых реализуется миссия программы и решаются стоящие перед школой задачи.

В рамках данной Программы  миссия  школы рассматривается в реализации следующих направлений деятельности по информатизации:

- Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных; внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка расписания).

- Организация образовательного процесса с использованием информационно- коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием ИКТ; переход от эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе).

- Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе

- Информационное взаимодействие с другими образовательными   учреждениями   (организация постоянного доступа в Интернет).

- Организация досуга школьников (вовлечение учащихся в проектную деятельность, работа кружков детского компьютерного творчества, участие в сетевых образовательных проектах).

- Организация доступа к средствам информационно-коммуникационных технологий и оказание помощи в их применении обучающимся и сотрудникам школы, проведение и консультирование проектной деятельности учащихся.

- Совершенствование материально-технической базы школы .

- При информатизации должна быть решена проблема соотношения традиционных составляющих учебного процесса и новых информационных технологий, новых взаимоотношений учащегося, учителя и образовательной среды.

Состояние информатизации школы.

Предыдущий этап информатизации характеризовался:

- обеспечением рабочих и учебных мест современной техникой, созданием мультимедийных кабинетов;

- обеспечением скоростного доступа всем участникам образовательного процесса и управления к информационным ресурсам (локальным и Интернет);

- организацией технологического обеспечения сетевого взаимодействия;

- инициативной разработкой методических материалов с использованием электронных

- образовательных ресурсов (учебные электронные издания) отдельными учителями;

- вовлечением ряда учителей в процесс подготовки методического обеспечения преподавания дисциплин с использованием мультимедийных технологий;

- созданием и внедрением отдельных информационных систем управления деятельностью школы;

- организацией повышения квалификации учителей с целью освоения передовых информационных образовательных технологий;

- переходом к лицензионному системному и прикладному    программному обеспечению

Анализируя сегодняшнюю ситуацию в школе, можно сделать следующие выводы об итогах реализации Программы информатизации прошлых лет:

Материально-техническое оснащение:

1. Всего в школе 47 рабочих компьютеров. Из них используется:

в образовательном процессе:

- 11 стационарных компьютеров в кабинете информатики;

- 6 стационарных компьютеров в классных кабинетах;

- 8 переносных ноутбуков;

в управленческой деятельности:

- 6 стационарных компьютеров;

- 2 переносных ноутбука;

- Для проведения уроков на современном уровне используются 6 мультимедийных проекторов, 3 интерактивные доски.

- В рамках ПНПО приобретено 11 компьютеров, 3 проектора, 2 интерактивные доски, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат.

- Преподаватели и учащиеся получают возможность регулярного выхода в сеть Интернет.  15 компьютеров объединены в локальную сеть. Функционирует школьный сайт.

Материально-технические проблемы:

Сохраняется потребность обеспечения предметных кабинетов школы средствами информационно-коммуникационных технологий;

Сложно решается вопрос обеспечения сохранности компьютерной техники. Недостаток финансовых средств не позволяет установить надежные двери во всех учебных кабинетах, что снижает эффективность использования и уровень доступности компьютеров для учителей и учащихся;

Не все имеющиеся компьютеры  связаны между собой школьной локальной сетью, что создает определенные трудности в поддержании и использовании имеющихся баз данных.

Кадровые ресурсы:

Открытым остается вопрос о готовности педагогов к применению информационно-коммуникационных технологий: высокий процент ИКТ-грамотности (обученности пользованию ПК), но остаются в школе педагоги-предметники (около 20%), которые  редко применяют свои знания и умения в практической деятельности (или совсем их не используют).

В недостаточной степени разработаны методики преподавания отдельных дисциплин с использованием средств ИКТ.

Невысока активность педагогов по вовлечению учащихся к участию в конкурсах творческих работ и  личному участию в конкурсах педагогических инициатив.

Не задействован потенциал родителей в формировании информационной культуры учащихся (использование ресурсов домашних компьютеров, обучение на дому, информирование через школьный сайт).

Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устойчивые группы: 
 администрация (директор, его заместители);
 педагоги (классные руководители, учителя-предметники);
 обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста);
 родители (как основные заказчики качественных образовательных услуг).

Приоритетные направления деятельности администрации
1. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности, электронный документооборот.
2. Пополнение и корректировка базы данных образовательного учреждения «ХроноГраф 2.5».
3. Осуществление компьютерного мониторинга качества образования.
4. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.
5. Корректировка базы данных «1С: Школьная библиотека», развитие медиатеки.
6. Совершенствование и поддержание сайта школы, Web-страниц отдельных проектов.

Приоритетные направления деятельности учителя
1. Использование информационных ресурсов сети Интернет, электронных образовательных ресурсов в организации познавательной деятельности школьников на уроке, при организации проектной и исследовательской деятельности и во внеклассной воспитательной работе.
2. Диагностика учителями учебных достижений и уровня воспитанности обучающихся как составная часть мониторинга образовательного пространства школы средствами ИКТ.
3. Дистанционное образование учащихся и педагогов, повышение квалификации в области ИКТ.
4. Разработка учителями собственного программного обеспечения и эффективное использование медиатеки школы.

Приоритетные направления деятельности ученика
1. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования.
2. Использование Интернет - технологий в организации дополнительного образования. 
3. Дистанционное обучение, в том числе детей с индивидуальными образовательными потребностями.
4. Компьютерные технологии для подготовки к уроку.
5. Внеклассная деятельность: организация кружковой и факультативной деятельности на основе компьютерной технологии.
6. Тренировочное тестирование в рамках подготовки к ЕГЭ и ГИА.
7. Участие в компьютерных конкурсах.
8. Участие в дистанционных обучающих олимпиадах.

Приоритетные направления деятельности родителя
1. Освоение курсов информационной грамотности.
2. Получение информации о расписании учебных занятий; о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы.
3. Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

Приоритетные направления деятельности по созданию единого информационного пространства школы
Единое информационное пространство школы - это система, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, учителя, ученики и их родители: администрация в сфере управления, а учителя в области повышения эффективности процесса обучения, воспитания и развития школьников. Практически все участники образовательного процесса объединены между собой соответствующими информационными потоками. 
Формирование единого информационного пространства сводится к:
а) созданию общей информационной базы данных «ХроноГраф 2.5» - компьютерного отображения информационного поля образовательного учреждения и организации доступа к ней участников учебного процесса. Общая база данных школы как ядро единого информационного пространства должна иметь возможность ее обновления и содержать следующую информацию: 
общая информация о школе;
кадровые данные об учителях;
личные данные об учащихся;
учебный план;
штатное расписание;
данные о материально-технической базе;
социальный паспорт школы;
статистические данные по результатам мониторинга качества образования итогам года.
б) открытию доступа всем заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет следующие возможности: размещение информации для всеобщего просмотра, размещение служебной информации, размещение информационных полей участников образовательного процесса;
в) развитию локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места (согласно уровню доступа).

Основные мероприятия Программы

1. Формирование банка электронных образовательных ресурсов, системы обеспечения их качества.

В соответствии с приоритетами Программы основными мероприятиями по данному направлению будут:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конкурсная поддержка создания и внедрения в образовательный процесс методических разработок учебных и внеклассных занятий, выполненных с использованием информационных технологий | 2011 : 2016 | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, школьная команда информатизации | Комплект методических разработок по учебной и внеклассной работе, внедренных в учебный процесс. Хранение: школьный сервер |
| 2 | Работа по пополнению банка ЦОР и ЭОР на школьном сервере | 2011 : 2016 | Зам. директора по УВР, ответственный за наполнение сайта | Комплект программных продуктов по учебным дисциплинам, внедрённым в образовательный процесс. Хранение: школьный сервер |

2 Развитие информационных систем и средств поддержки образовательного процесса, формирование единого информационного образовательного пространства
В соответствии с приоритетами Программы, основными мероприятиями по данному направлению будут:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание WEB-комплекса для реализации дистанционного обучения учащихся с индивидуальными образовательными потребностями | 2011 : 2013 | зам. директора по УВР, ответственный за наполнение сайта | Организация дистанционного обучения через сайт школы |
| 2 | Использование готовых и создание собственных тестирующих программ для подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА | 2011 : 2016 | Зам. директора по УВР, школьная команда информатизации | Создание банка данных тестирующих программ для определения уровня учебных достижений учащихся. Хранение: школьный сервер |
| 3 | Создание школьной информационной системы | 2012 : 2015 | Зам. директора по УВР, школьная команда информатизации | Создание общедоступной информационной системы, содержащей разработки учителей, учащихся, ссылки на разработки в Интернете и т.д. по проблемам обучения и воспитания Хранение: школьный сервер |

3. Организация системы «непрерывного» дополнительного профессионального образования по ИКТ В соответствии с приоритетами Программы, основными мероприятиями по данному направлению будут:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка новых дополнительных образовательных программ по ИКТ для учащихся и родителей | 2011 : 2016 | Зам. директора по УВР, школьная команда информатизации | Развитие системы дополнительных образовательных программ |
| 2 | Проведение обучения педагогических работников | 2011 : 2016 | Директор, зам. директора по УВР | Повышение квалификации по ИКТ |
| 3 | Проведение обучения дистанционно (на основе сети Интернет) | 2012 : 2016 | Директор, зам. директора по УВР | Повышение квалификации по ИКТ |
| 4. Организация работы с общественностью через работу сайта ОУ В соответствии с приоритетами Программы основными мероприятиями по данному направлению будут: |  |  |  |  |

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Систематическая работа по заполнению страниц сайта школы | 2011 : 2016 | Зам. директора по УВР, ответственный за наполнение сайта | Отображение на страницах сайта учебно- воспитательного процесса образовательного учреждения |
| 2 | Внедрение дистанционного обучения через страницы сайта | 2011 : 2016 | зам. директора по УВР, школьная команда информатизации | Повышение качества обуч |
| 5. Обеспечение возможностей использования дистанционного обучения средствами ИКТ В соответствии с приоритетами Программы основными мероприятиями по данному направлению будут: |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| 1 | Разработка программных продуктов для организации дистанционного обучения учащихся, не посещающих ОУ по состоянию здоровья | 2011 : 2016 | Зам. директора по УВР, школьная команда информатизации | Развитие системы дистанционного обучения |
| 2 | Разработка программных продуктов для организации дистанционного обучения одарённых учащихся | 2011 : 2016 | Зам. директора по УВР, школьная команда информатизации | Развитие системы дистанционного обучения |
| 3 | Проведение обучения дистанционно (на основе сети Интернет) | 2011 : 2016 | Зам. директора по УВР, школьная команда информатизации | Повышение квалификации по ИКТ |

6. Обеспечение безопасности получения, хранения и передачи информации
В соответствии с приоритетами Программы основными мероприятиями по данному направлению будут:

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и внедрение систем обеспечения информационной безопасности при работе с «ХроноГраф 2.5» | 2011 | Зам. директора по УВР, школьная команда информатизации | Защита персональной информации участников образовательного процесса |
| 2 | Внедрение систем обеспечения информационной безопасности при документообороте в локальной сети школы | 2011 | Директор, зам. директора по УВР, школьная команда информатизации | Иерархический доступ к документам (согласно уровню доступа) |
| 3 |  | 2011 | Директор, зам. директора по УВР, школьная команда информатизации | Фильтры на Интернет- ресурсы (согласно уровню доступа) |

- Ожидаемые результаты работы по реализации Программы информатизации.

|  | 1. Создание единой образовательной информационной среды школы, обеспечивающей доступ участников образовательного процесса к локальным и сетевым образовательным информационным ресурсам, а так же к системе современных электронных учебных материалов по предметам общеобразовательной школы; 2. Повышение эффективности образовательного процесса; 3. Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы; 4. Повышение уровня информационной культуры участников образовательного процесса, адекватной современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. |  | Участник процесса информатизации | Ожидаемый результат |  |
| 1 |  | Ученик | Будет обеспечен свободный доступ к образовательным ресурсам. Будет эффективно использоваться мультимедийный образовательный инструментарий нового поколения. Будет осуществляться дистанционное образование. В системе будут проводиться виртуальные лабораторные работы по предметам естественнонаучного цикла. Учащиеся будут включены в активную исследовательскую и проектную деятельность. Школьники станут активными участниками дистанционных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, проектов по информатике и ИКТ. Повысится уровень информационной культуры участников образовательной деятельности |  |
| 2 |  | Педагог | Будет обеспечен свободный доступ к образовательным ресурсам. Будет обеспечена возможность дистанционного повышения квалификации. Повысится профессиональная и ИКТ-компетентность, уровень информационной культуры учителей. Широко и эффективно будет использоваться мультимедийный образовательный инструментарий. Будут эффективно использоваться в образовательном процессе электронные архивы и Банк презентаций по предметам, размещенные на кафедральном сервере. |  |
| 3 |  | Администратор | Создана электронная нормативная база Создана школьная информационная система, систематически пополняется коллекция цифровых информационных источников, нового программно- методического обеспечения Материально-техническая база школы будет развиваться и придет в полное соответствие с уровнем развития информационных услуг. Повысится качество образования за счет эффективного использования ИКТ. Обеспечение доступа для учителей и учащихся к глобальным информационным ресурсам Созданы условия для развития технологий дистанционного обучения и консультирования Повысится уровень информационной культуры администрации ОУ |  |
| 4 |  | Родители | Получение информации об учебном процессе, о проводимых школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы |  |

Возможные риски и пути их преододоления

| Возможные риски | Пути их преодоления |
| --- | --- |
| Ухудшение здоровья детей и взрослых: ослабление зрения, нарушение осанки Недостаточное финансирование Недостаточная мотивация учителей Чрезмерная виртуализация в ущерб живому общению Невыполнение программных мероприятий | - Выполнение требований СанПиН по освещенности, размещению компьютеров в кабинетах; - Проведение физкультминуток и соблюдение режима работы за ПК; - Использование в компьютерных классах специальной мебели. - Поддержка спонсоров; - Участие в конкурсах и грантовых - проектах. - Проведение семинаров, мастер- - классов по обмену педагогическим - опытом; - Разработка собственных - методических рекомендаций по - использованию ИКТ; - Система стимулирующих - поощрений и доплат. - Роль учителя не должна быть - утрачена. - Постоянный контроль и - наставничество со стороны учителя - должны быть первоочередными. - Мониторинг программы, анализ - промежуточных результатов, - постоянный контроль |